## Sheet1
临沂市2012年度公共租赁住房建设项目表
单位：套
序号 | 县区 | 项目名称 | 项目坐落 | 建设规模 | 项目进展情况
1 | 市区 | 怡景锦河苑Ⅱ | 北城新区南京路与沂山路交汇处东南角 | 300 | 土地证，用地规划已办完，正在办理工程规划，已开工建设425套，28088平米
2 |  | 金沂蒙公租房 | 临沭县兴大西街99号集团厂区院内 | 200 | 可研、立项、环评、选址、地震、水利、安鉴已办完，气象，工程规划正在办理中
3 |  | 金正大公共租赁住房项目Ⅱ | 临沭县青云山路以西，滨海西街两侧 | 700(960) | 滨海西街北已开工建设144套，土地证、立项、环评、选址、地震手续已办完。滨海西街南未开工，未办手续
4 |  | 天怡嘉元（公租房） | 罗四路中段临沂矿务局医院北侧 | 500 | 因土地性质为办理任何手续
5 |  | 山东诚丰新材料公司公租房 | 兰山区半程镇金锣工业园区内东临西石沟村，北临房家村，西临西外环，南临小柳旺村 | 184 | 土地有指标，已报省国土资源厅待批，已开工建设84套，3541平米
6 |  | 高新产业开发区公租房 | 马厂湖镇新兴产业园区内北临启阳路，东临黄金路 | 400 | 拆迁已完成，图纸设计已完成，等批复下达后办土地手续
合计 |  |  |  | 1584
临沂市2012年度公共租赁住房建设项目表
单位：套
序号 | 县区 | 项目名称 | 项目坐落 | 建设规模 | 项目进展情况
7 | 莒南 | 祥龙花园 | 莒南县十泉路西段路北，西五路路东 | 132 | 正在办理土地划拨手续
8 | 沂南 | 沂南县湖井特钢有限公司公租房 | 沂南大庄镇驻地 | 120 | 正在办理前期手续
9 | 临沭 | 史丹利公共租赁住房项目 | 临沭县常林大街东首，东至华丰化肥厂西区，西至县公路局，南至老327国道，北至史丹利公司 | 500(744) | 环评、立项、土地证已办完，正在办理选址，已开工建设264套，15700平米
10 | 蒙阴 | 中孚嘉职工小区 | 蒙阴县经济开发区内，兖石路以北，福源传媒公司以西 | 100 | 正在办理土地过户手续，土地指标已报市国土局，正在清理场地
11 | 苍山 | 石门铁矿公租房二期 | 苍山县大宗山路与玉泉路交汇 | 132 | 未办手续，未开工
12 | 沂水 | 兴荣公共租赁住房 | 经济开发区内，西临振兴路，南至沂水兴荣公司，北至裕丰路，东至经济开发区规划路 | 380（390） | 手续已全部办完，已开工建设，390套，20782平米
13 | 平邑 | 平邑县自来水公司公租房 | 平邑县板桥路南段路西，益寿路以北 | 308 | 土地证已办完，正在办理可研手续
14 | 郯城 | 经济开发区职工之家 | 位置未定 | 132
15 | 费县 | 临沂利发木业公租房 | 探沂镇工业园 | 60 | 正在办理前期手续
16 |  | 银光之家 | 银光集团家属院内 | 60 | 正在办理前期手续
合计 |  |  |  | 1044

## Sheet2
临沂市2012年度公共租赁住房建设项目表
单位：套
序号 | 项目名称 | 项目坐落 | 建设规模 | 项目进展情况
1 | 怡景锦河苑Ⅱ | 北城新区南京路与沂山路交汇处东南角 | 300 | 土地证，用地规划已办完，正在办理工程规划，已开工建设425套，28088平米
2 | 常林之家公租房 |  | 284 | 可研、立项、环评、选址、地震、水利、安鉴已办完，气象，工程规划正在办理中
3 | 金正大公共租赁住房项目Ⅱ | 临沭县青云山路以西，滨海西街两侧 | 636(960) | 滨海西街北已开工建设144套，土地证、立项、环评、选址、地震手续已办完。滨海西街南未开工，未办手续
4 | 天怡嘉元（公租房） | 罗四路中段临沂矿务局医院北侧 | 500 | 因土地性质未办理任何手续
5 | 山东诚丰新材料公司公租房 | 兰山区半程镇金锣工业园区内东临西石沟村，北临房家村，西临西外环，南临小柳旺村 | 184 | 土地有指标，已报省国土资源厅待批，已开工建设84套，3541平米
6 | 高新产业开发区公租房 | 马厂湖镇新兴产业园区内北临启阳路，东临黄金路 | 400 | 拆迁已完成，图纸设计已完成，等批复下达后办土地手续
7 | 祥龙花园 | 莒南县十泉路西段路北，西五路路东 | 132 | 正在办理土地划拨手续
8 | 沂南县湖井特钢有限公司公租房 | 沂南大庄镇驻地振兴路以南，湖井大道以西，宏发路以东 | 120 | 正在办理征地手续
9 | 史丹利公共租赁住房项目 | 临沭县常林大街东首，东至华丰化肥厂西区，西至县公路局，南至老327国道，北至史丹利公司 | 500(744) | 环评、立项、土地证已办完，正在办理选址，已开工建设264套，15700平米
10 | 中孚嘉职工小区 | 蒙阴县经济开发区内，兖石路以北，福源传媒公司以西 | 100（120） | 正在办理土地过户手续，土地指标已报市国土局，正在清理场地
11 | 石门铁矿公租房二期 | 苍山县大宗山路与玉泉路交汇 | 132 | 未办手续，未开工
12 | 兴荣公共租赁住房 | 沂水经济开发区内，西临振兴路，南至沂水兴荣公司，北至裕丰路，东至经济开发区规划路 | 380（390） | 手续已全部办完，已开工建设，390套，20782平米
13 | 平邑县自来水公司公租房 | 平邑县板桥路南段路西，益寿路以北 | 308 | 土地证已办完，正在办理可研手续
14 | 经济开发区职工之家 | 郯城县经济开发区杏坛路5号 | 132 | 正在准备报立项手续
15 | 利发木业公租房 | 费县探沂镇工业园富民路西侧 | 60 | 土地手续已办完，其他手续正在办理当中
16 | 德胜公寓 | 费县南外环路东段路南 | 60（96） | 已有土地证，正在办规划手续
合计 |  |  | 4308

## Sheet3
临沂市2012年度公共租赁住房建设项目表
单位：套
序号 | 区县 | 项目名称 | 项目坐落 | 建设规模 | 项目进展情况
1 | 兰山区 | 怡景锦河苑Ⅱ | 北城新区南京路与沂山路交汇处东南角 | 300 | 土地证，用地规划已办完，正在办理工程规划，已开工建设425套，28088平米
2 | 罗庄区 | 天怡嘉元（公租房） | 罗四路中段临沂矿务局医院北侧 | 500 | 因土地性质未办理任何手续
3 | 兰山区 | 山东诚丰新材料公司公租房 | 兰山区半程镇金锣工业园区内东临西石沟村，北临房家村，西临西外环，南临小柳旺村 | 184 | 土地有指标，已报省国土资源厅待批，已开工建设84套，3541平米
4 | 高新区 | 高新产业开发区公租房 | 马厂湖镇新兴产业园区内北临启阳路，东临黄金路 | 400 | 拆迁已完成，图纸设计已完成，等批复下达后办土地手续
5 | 莒南县 | 祥龙花园 | 莒南县十泉路西段路北，西五路路东 | 132 | 正在办理土地划拨手续
6 | 沂南县 | 沂南县湖井特钢有限公司公租房 | 沂南大庄镇驻地振兴路以南，湖井大道以西，宏发路以东 | 120 | 正在办理征地手续
7 | 临沭县 | 常林之家公租房 | 常林西大街与金柳路交汇处东南50米 | 284 | 可研、立项、环评、选址、地震、水利、安鉴已办完，气象，工程规划正在办理中,7月1号开工建设
8 |  | 金正大公共租赁住房项目Ⅱ | 临沭县青云山路以西，滨海西街两侧 | 700 | 滨海西街南,已开工建设144套，土地证、立项、环评、选址、地震手续已办完。滨海西街北未开工，未办手续
9 |  | 史丹利公共租赁住房项目 | 临沭县常林大街东首，东至华丰化肥厂西区，西至县公路局，南至老327国道，北至史丹利公司 | 500 | 环评、立项、土地证已办完，正在办理选址，已开工建设264套，15700平米
10 | 蒙阴县 | 中孚嘉职工小区 | 蒙阴县经济开发区内，兖石路以北，福源传媒公司以西 | 100 | 正在办理土地过户手续，土地指标已报市国土局，正在清理场地
11 | 苍山县 | 石门铁矿公租房二期 | 苍山县大宗山路与玉泉路交汇 | 132 | 未办手续，未开工
12 | 沂水县 | 兴荣公共租赁住房 | 沂水经济开发区内，西临振兴路，南至沂水兴荣公司，北至裕丰路，东至经济开发区规划路 | 390 | 手续已全部办完，已开工建设，390套，20782平米
13 | 平邑县 | 平邑县自来水公司公租房 | 平邑县板桥路南段路西，益寿路以北 | 308 | 土地证已办完，正在办理可研手续
14 | 郯城县 | 经济开发区职工之家 | 郯城县经济开发区杏坛路5号 | 132 | 正在准备报立项手续
15 | 费县 | 利发木业公租房 | 费县探沂镇工业园富民路西侧 | 60 | 土地手续已办完，其他手续正在办理当中
16 |  | 德胜公寓 | 费县南外环路东段路南 | 60 | 已有土地证，正在办规划手续
合计 |  |  |  | 4302