- “牵手关爱行动”组织架构职责分工

“牵手关爱行动”领导小组

县教体局：1.在教师、家委会中广泛招募志愿者；2.安排督导调度中小学活动开展；3.联合进行活动的考核评价和评优表彰。

县慈善总会：1. 动员慈善义工参与志愿服务；2. 募集善款，设立专项资金；3.项目推介与宣传；4.联合进行活动考核评价和评优表彰。

团县委：1.摸底排查贫困留守儿童信息；2.宣传发动招募青年志愿者、培训志愿者；3.组织实施系列活动；4.规范提升活动载体，打造亮点；5.归档整理；6.联合进行活动的考核评价和评优表彰。

县关工委：1.五老志愿者的选拔；2.活动实施的协调、监督、检查；3.争取各级党政部门的政策、资金支持，优化工作环境；4.联合进行活动考核评价和评优表彰。

乡镇团委：1.调度、配合完成贫困留守儿童家庭走访信息核查；2.广泛宣传招募志愿者；3.协调、调度第一书记或大学生村官跟踪评价志愿服务；4.配合主办方完成系列活动。

中学团委和小学少先队：1.贫困留守儿童家庭走访信息核查；2.配合主办方完成系列活动；3.开展好志愿服务跟踪评价。

青年志愿者协会：接受团县委指导和委托，独立完成亲情陪伴系列活动。

“第一书记”、大学生村官：贫困留守儿童摸底排查；对志愿服务督导评价。

- “牵手关爱行动”帮扶对象认定标准

1．年龄在6-14岁；

2．父母双方流动到其他地区，孩子在户籍所在地，不能与父母双方共同生活在一起，而由其他监护人长期监护抚养或独立生活的儿童；

3．家庭年人均收入低于蒙阴县最低生活保障标准（农村：2600元/人；城市：370元/月/人）；

4．儿童本人及其家庭所能筹集到的资金，难以支付其在校学习期间的学习和生活基本费用的学生。

- “牵手关爱行动”宣传标语

1．关爱留守儿童，亲情陪伴成长。

2．爱心汇聚力量，真情共筑希望。

3．情系留守儿童，志愿者在行动。

4．播撒我们的真爱，让留守儿童不再孤单。

5．伸出你的手，伸出我的手，牵手关爱留守儿童 。

6．志愿传递爱心，服务成就未来。

7．牵手留守儿童你我同行，关爱留守儿童全民同心。

8．手牵手关爱留守儿童，心连心温暖务工家庭。

9．大手拉小手，爱心满蒙阴。

10．牵手关爱留守儿童，志愿服务与爱同行。

- “牵手关爱行动”实施流程

召开成员单位会议，成立筹备小组，明确责任分工，制定实施意见

↓

成立领导小组，印发实施意见，召开动员会议，安排部署工作

↓

开辟行动专栏，扩大社会影响

↓

摸底排查贫困留守儿童，建立台帐（收集心愿+家庭情况+保险情况）

县关工委招募“五老”志愿者

团县委招募青年志愿者

县慈善总会发动选拔慈善义工

培训志愿者

募集项目善款，设立专项账户

分片区组织留守儿童感受城市

认亲结对

达成心愿

志愿者亲情陪伴至少10次

心理疏导

开展七彩课堂进行学业辅 导

设立公示平台，公示善款收支

晨

表彰奖励先进组织单位、特殊贡献个人、优秀志愿者和留守儿童自强之星

- “牵手关爱行动”留守儿童摸底工作流程

团县委召开会议安排部署摸底工作

中小学团队干部组织学生填写调查问卷

留守儿童？

相关村（社区）、 “第一书记”、大学生村官、团组织书记配合

后续定期了解学生家庭情况

是                         否

乡镇团委书记、中小学团队干部入户走访，了解家庭情况

填写《留守儿童登记表》《留守儿童心愿采集卡》，整理走访照片等资料，上报团县委

返回             审核

材料返回学校

通过                        未通过

将确定为帮扶的留守儿童名单逐级反馈到乡镇和村（社区），进行公示

有异议           无异议

汇总相关材料，为拟帮扶的留守儿童建立个人档案，录入数据库

志愿者回访

- “牵手关爱行动”志愿者招募管理工作流程

招募志愿者（新闻发布会，行政招募+社会招募，线上招募+线下招募）

县关工委招募“五老”志愿者

团县委招募青年志愿者或公益自组织

县慈善总会动员慈善义工

报名

资格审查

查体，建立健康档案

签订协议书

培训志愿者

发放服务卡，与留守儿童认亲结对

开展亲情陪伴

续写雷锋日记

参加乡镇组织的每月例会，分享陪护经验

年底表彰优秀志愿者

特殊原因退出？

是                    否

完成无缝隙接力

继续陪护

- “牵手关爱行动”志愿者监督管理办法

第一条  为加强牵手关爱行动”青年志愿者，规范工作流程，特制定本办法。

第二条  “牵手关爱行动”青年志愿者会议包括月例会、季度骨干会、半年观摩推进会和年终总结表彰大会。

第三条  “牵手关爱行动”青年志愿者月例会以乡镇为单位召开，由乡镇“牵手关爱行动”青年志愿服务中队队长召集。

第四条  例会时间由各乡镇自行确定，原则上定于每月的第一个星期天。各中队队长可以根据实际情况召开临时会议和邀请列席人员。

第五条  例会内容（参考）

(一）上阶段服务总结，下阶段工作计划；

(二）亲情陪伴中要发现孩子的特长、学习情况和性格情况，对学习特别差和性格有不愿交流倾向的个案进行分析、讨论，需团县委协调学业辅导队和心理辅导队进行专门帮扶的填写《申报单》；团县委根据申报单填写督办单交于专门志愿者辅导队帮扶；

(三）经验分享、交流互动；

第六条  季度骨干会由团县委组织召集，每季度一次，参会人员为“牵手关爱行动”青年志愿服务大队成员。

第七条  观摩推进会和总结表彰大会，由主办单位组织召开，观摩现场，典型发言，总结前段工作，安排部署工作计划，并对优秀个人及集体进行表彰。

第八条  志愿者应积极参加会议，会议的签到情况，作为年度评先树优的依据之一；每次会议要有专人在专用记录本中记录并留存资料。

第九条  志愿者考核依据是雷锋日记、志愿服务反馈表和记录表。雷锋日记可记录服务的体会、感悟、结对儿童的变化等内容；志愿服务反馈表在每次月例会召开时上报；志愿服务记录表中的服务内容、服务日期和具体时间需在每次志愿服务后进行填写，并由结对青少年签字认可，同时是集体活动的由团队负责人签字，单独活动由青少年监护人签字。

第十条  志愿者实行星级管理。1年10次亲情陪伴服务可获得1枚专项勋章，持续开展活动2年可获得2枚专项勋章，持续开展活动3年以上可获得共青团的志愿者功勋章。

- “牵手关爱行动”志愿者组织结构

心理咨询志愿服务队

学业辅导志愿服务队

横向按照

县牵手关爱志愿服务总队

红色教育志愿服务队

专业特长分

竖向按照行政区划、居住区域分

特长辅导志愿服务队

社会公

益自组

织志愿

服务分队

行政组织

志愿服务

分队

科普辅导志愿服务队

交通知识宣讲志愿服务队

大队

乡镇志愿

服务大队

中队

若干片区志愿服务中队

小队

若干村、学校、企业志愿服务小队

- “牵手关爱行动”志愿者招募方案

为进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，帮助和服务全县留守儿童健康成长，引导全社会共同参与关心、关注、关爱留守儿童的志愿服务活动。经县关工委、团县委、县慈善总会、县教体局决定，在全县范围内招募“牵手关爱行动”志愿者，特制定志愿者招募实施方案。

一、招募条件

1．身体健康，遵纪守法，品行端正，无不良嗜好。

2．热爱公益事业，能严格遵守主办方相关工作要求，服从结对安排。

3．具备心理咨询、儿童教育、摄像等相关专业知识或文体特长的志愿者优先录用。

二、招募范围及方式

1．招募范围。面向全社会招募，重点选择五老志愿者、慈善义工、公益组织志愿者、各级团队干部、青年教师和从事心理教学的教师、企业职工、三支一扶大学生、大学生村官、省市县选派第一书记、“结亲连心”活动联系干部、社会爱心人士、社会公益自组织成员、家长委员会成员。

2．招募方式。采取行政招募+社会组织招募，线上招募+线下招募的方式。召开团队工作会议，下发实施方案，号召团队干部积极参与；利用协同办公系统，在全县各级各部门宣传发动，动员干部职工参与；召开新闻媒体记者见面会，邀请县文明办、县网络办、县广电台、县新闻中心、蒙阴吧等单位参加，依托新闻、广播、报纸、网络、微信等媒介平台发布招募公告，动员社会人员积极参与；积极协调城管执法局，在县城主要路段的户外广告牌和电子显示屏发布招募公告，在县城各小区信息宣传栏张贴海报，吸引广大市民踊跃报名。

三、服务内容

1．亲情陪伴：每年到结对帮扶的儿童家中或学校开展10次以上亲情陪伴活动，每次陪伴不少于2小时。亲情陪伴活动由规定动作与自选动作相结合组成，规定动作有习惯养成教育、励志教育、感恩教育、自护教育、法制教育，自选动作有同过节、共学习、红色教育、科普教育等。

2．心理疏导：配合心理咨询专业志愿者为结对帮扶儿提供心理辅导。

3．学业辅导：为结对帮扶留守儿童辅导课业，参加寒暑假集中组织举办的“七彩课堂”等活动，提高留守儿童学习成绩和综合素质。

四、报名时间和方式

1．报名时间：2015年7月1日至7月15日。

2．报名方式：分网上报名和现场报名。

（1）网上报名。可登陆网站（http://www.mygqt.cn/）下载《“牵手关爱行动”志愿者报名表》，填写后发送至邮箱： mygqt@163.com。

（2）现场报名。携带2张1寸免冠照片及身份证到蒙阴团县委办公室（县住建局10楼西）填写报名表报名。

五、有关要求

1．高度重视，加强领导。“牵手关爱行动”成功与否，关键取决于志愿者招募。全县各级团组织、少先队要高度重视，充分认识到实施“牵手关爱行动”志愿服务活动的重要性，广泛宣传发动社会各界参与进来，自觉加入志愿服务。

2．广泛宣传，营造氛围。“牵手关爱行动”领导小组要积极协调电视、报纸、网络、户外广告等主管部门，在重要时段、重要位置发布招募公告，提高群众关注度。全县各级团组织、少先队要及时印发志愿者招募公告，将招募公告发放到机关、社区、学校、企业、家庭，动员青年积极参加志愿服务活动。

3．落到实处，务求实效。全县各级团组织、少先队在招募志愿者时，充分考虑志愿者招募条件，严把招募质量关，优先考虑有心理咨询、儿童教育、摄像等相关专业知识或文体特长的人，确保志愿者招募不仅有数量，更要有质量。

- “牵手关爱行动”志愿者培训方案

为了规范管理志愿者队伍，开展好“牵手关爱行动”志愿服务活动，提高志愿者的服务意识、服务能力和服务水平，根据志愿服务项目要求，经“牵手关爱行动”领导小组研究决定，对志愿者进行相关知识和技能培训。现制定“牵手关爱行动”志愿者培训方案如下：

一、培训目标

1．树立服务理念。通过有序培训，使志愿者深刻理解志愿服务的意义和理念，了解志愿服务的目标、使命和宗旨精神，促进志愿者的个人目标与志愿服务组织的目标达成一致。

2．提高服务能力。一是使志愿者掌握服务所需要的知识、技能及态度，确保服务质量达到应有的水平。二是提升骨干志愿者的管理、策划、组织、协调、沟通、应变等一系列能力，发挥志愿者骨干在开展志愿服务中的重要作用。

3．培育志愿文化。培育和宣传志愿者奉献爱心、提升自我、善行义举的志愿服务文化，引导每个志愿者在“传递爱心，传播文明”的同时，提升自我价值，充实人生，使志愿服务成为生活的一部分。

二、培训类型

根据志愿者资历和服务要求，志愿者培训分为三种类型：一是新进志愿者培训；二是骨干志愿者培训；三是专业志愿者培训。

1．新进志愿者培训。培训主要针对新进志愿者，主要是了解志愿的权利义务、基本理论、服务宗旨等，以及“牵手关爱行动”志愿服务的理念、类型、领域、技巧的素质要求。

2．骨干志愿者培训。针对具备一定领导管理、策划和组织能力，并且经常参与志愿服务的骨干志愿者，重点培训志愿服务组织的管理、沟通、协调、团队建设，服务项目的策划、运营、评估，以及团体活动、服务实践等方面。

3．专业志愿者培训。组织好一支具备国家二级或三级以上心理咨询资质的志愿者队伍，不定期开展心理疏导、亲情陪伴、沟通技巧等专业知识和技能培训。

三、培训形式

志愿者培训形式分为2种：定期培训和自我学习

1．定期培训。至少2期，分为岗前培训和中期培训。在确保岗前培训基础上，“牵手关爱行动”志愿服务开展过程中，定期对志愿者进行技能培训，帮助志愿者提高服务能力和水平。每项志愿服务开始前都要对本次的志愿者进行系统的理论讲解，培训中鼓励交流、讨论，培训后大家一起总结。

2．自我学习。向参与“牵手关爱行动”志愿服务活动的志愿者免费发放志愿服务工作书籍、社会工作专家学者讲座视频光盘、志愿服务手册等，鼓励志愿者自觉学、主动学、深入学，不断提升志愿服务理论水平和实践能力。

四、培训内容

1．志愿者理念培训；

2．志愿服务基础常识培训；

3．志愿服务礼仪培训；

4．志愿服务心理培训；

5．志愿者沟通技巧培训；

6．应急救援、志愿者自护、医疗常识培训；

7．社会工作方式方法培训。

五、培训时间

1．集中培训：另行通知

2．不定期培训：根据服务项目要求，不定期开展有关内容培训。

六、培训师资力量

邀请临沂市青年志愿者行动指导中心领导，全市部分优秀公益组织负责人，临沂大学从事社会工作和心理学教学的专家，专业礼仪培训师，以及医疗救助方面的专家进行系统理论培训和时间教学。

七、组织管理

1．“牵手关爱行动”领导小组统筹协调全县志愿者培训工作，指导和负责“牵手关爱行动”招募志愿者的培训，建立志愿服务培训基地，开办短期培训班，对培训对象进行轮训。

2．培训期间加强培训纪律，严格考勤。参加培训的志愿者要按时上课和参加各项培训活动，认真做好笔记，不迟到、不早退、不旷课，如遇特殊情况需事先请假。

3．志愿者都要经过培训才能上岗，并要跟踪掌握志愿者接受培训、参加服务的情况，合理安排服务时间和服务任务。志愿者参加培训的参与率和培训情况将作为志愿组织和志愿者评优的重要依据。

- 认亲结对达成心愿活动方案

为了深入开展好“牵手关爱行动”，切实帮扶资助留守儿童，特制定认亲结对达成心愿活动方案。

一、结对形式

实行“1+1”或“N+1”结对模式，可以以个人与儿童、家庭与儿童、单位与儿童等多种方式与1名留守儿童结对。

二、心愿达成标准

领导小组负责实现留守儿童1个心愿，根据心愿采集表，捐赠价值100元的文化、体育、生活、玩具等物品。

三、组织实施

1．贫困留守儿童摸底排查。各乡镇团委书记、中学团委书记、小学少先队辅导员、“结亲连心”干部要进家入户，对全县6-14岁父母双方均外出打工且家庭特别贫困的留守儿童进行排查摸底，认真填写《蒙阴县留守儿童基本情况登记表》，留存反映家庭情况的影像资料，建立需要帮扶的农村留守儿童信息库。

2．心愿礼物选择。留守儿童摸底排查时，主动倾听儿童心声，掌握儿童心愿，填写《蒙阴县留守儿童心愿采集表》。

3．开展心愿达成活动。“牵手关爱行动”领导小组负责认亲结对达成心愿启动仪式，认真做好协调工作，为志愿者和留守儿童牵线搭桥。启动仪式后，以乡镇为单位分别组织实施，领导小组办公室成员负责协调调度。

- 认亲结对达成心愿活动流程

志愿者根据孩子的基本信息和图片资料，挑选结对对象

团县委根据收集到的心愿购买心愿礼物

召开认亲结对大会，发放心愿礼物

第一次亲情陪伴，了解孩子所想所需所盼，

填写上报《亲情陪伴记录表》

根据《亲情陪伴记录表》，发现特殊情况，

协调相关部门帮助解决

- 心理疏导活动方案

为了深入开展好“牵手关爱行动”，充分发挥志愿者的心理疏导的主导作用，加强留守儿童心理健康教育，切实为留守儿童解决成长的心理健康问题，促进留守儿童健康成长。特制定心理疏导活动方案。

一、心理疏导任务

“心理疏导”主要肩负起留守儿童心理健康教育的责任，解决这一特殊少年儿童群体心理缺乏关爱，感情缺乏寄托，学习缺乏帮助，生活缺乏支持，管理缺乏家教的现实问题，关注留守孩子的生活、学习及身心健康，帮助纠正思想和行为方面出现的偏差，给予父母般的关爱，帮助其健康成长。

二、心理疏导形式

心理疏导采取“集中+个案”模式，以乡镇为单位，每年开展1-2次集中心理辅导。亲情陪伴过程中发现“个案”，通过填报协办单，限期交办心理疏导组介入帮扶。

三、心理疏导的方法

1．开展互认互知活动。志愿者与留守儿童中间互相认识、互相了解、真情互动，为对症帮教打下良好的基础。

2．坚持“双访”活动。志愿者经常与留守儿童监护人见面，了解孩子的学习情况，了解孩子的生活和身心健康情况。

3．坚持经常联络。志愿者每月与儿童见面一次。有条件的志愿者可帮助结对孩子安装一部亲情电话或发放亲情电话卡，每周通一次电话，并经常以电话、书信等形式与孩子和临时监护人联系，指导孩子给父母写信或通话；重大节假日陪孩子过节，了解孩子的所想所需所盼，逐步成为孩子生活的知情人、情感的贴心人、学习的引路人和成长的呵护人。

4．找准疏导突破点。志愿者要掌握留守儿童的家庭背景、思想表现、学业成绩、日常行为，主要帮助孩子解决学习、思想、身体及生活上遇到的困难，使他们感到“心有人爱，身有人护，难有人帮”，引导关爱留守儿童健康全面成长。

四、组织实施

1．各负其责。“牵手关爱行动”领导小组组建心理疏导专业队伍，培训志愿者心理健康方面知识，指导各乡镇组织开展心理疏导活动，协调邀请心理咨询专家轮流到各乡镇、中小学开展心理健康知识讲座，指导志愿者与留守儿童开展心理疏导。

2．严格标准。招募“心理疏导”志愿者，必须具备以下条件：品德优良，恪守职业道德；具有三级及以上国家心理咨询师职业资格；参与过社会心理危机干预，或者心理援助、接听心理热线等经验的优先考虑。

3．规范服务。开展留守儿童集中心理疏导活动时，要态度热情、真诚，富有同情心；坚持正面引导，开展启发式心理疏导，杜绝说教或强加于人；认真负责，做好咨询记录，及时整理、完善心理咨询登记表；保护留守儿童的隐私，发现有严重心理障碍的留守儿童应及时通知其监护人；志愿者注意保持情绪稳定，在自身处在极度的情绪波动状态时，应回避接待“留守儿童”。

- 心理疏导活动流程

分片区集中心理疏导

（志愿者与留守儿童共同参与）

有无心理问题？

无

原志愿者继续陪护

有

提交《申办单》

服务总队根据实际情况，

向专业组发放《交办单》

心理疏导专业组志愿者介入，

与结对志愿者共同帮扶

问题好转

心理疏导专业组志愿者

不定期回访

确定无问题

心理疏导专业组退出

- 感受城市活动方案

为了深入开展好“牵手关爱行动”，让留守儿童体验城市生活的丰富多彩，感受新时代的气息以及城市文化和城市生活，促进留守儿童健康成长。特制定心理疏导活动方案。

一、目的

为了给以留守儿童更多的关爱，让他们的内心的空白可以更少一点，让他们的童年可以更加有色彩，让他们亲身体验城市的发展变化，进一步开拓他们的视野和知识面，让他们感受家乡的巨大变化，培养孩子们热爱家乡、热爱祖国的感情，激发孩子们努力学习、立志成才的热情。

二、主要内容

以学校或乡镇为单位，组织留守儿童参观，接受革命教育，学习科教知识，感受城市生活。

三、活动时间

2015年7月至9月，分别利用2周时间，以乡镇为单位，分批次进行。

四、组织实施

1．加强组织领导。“牵手关爱行动”领导小组办公室协调感受城市活动的参观点，乡镇组织实施时，可利用校车等安全交通工具，乡镇团干、学校团队干部、班主任老师等陪同人员要佩戴统一有“牵手关爱行动”标识的帽子和胸牌，全程陪同，保证安全。

2．加强安全保障。“牵手关爱行动”领导小组统一为留守儿童和志愿者购买意外伤害保险，因参加活动而受到意外事故导致自己人身损害和财产损失，由保险公司统一理赔。

3．评选优秀观后感。感受城市结束后，留守儿童要写一篇500-1000字的观后感，并适时组织评选优秀作品。

- 学业辅导活动方案

一、活动目的

通过为留守儿童提供“学业辅导”志愿服务，培养他们对学习的兴趣，帮助其养成良好的学习习惯，提高他们的沟通交流能力。

二、活动时间

2015年4月-12月周六，重点在寒暑假开展“七彩课堂”活动。

三、活动地点

各乡镇七彩小屋、志愿服务站

四、活动方式

采取“集中+个案”模式，以乡镇为单位，按照年级和科目分类组织，每年开展1-2次集中学业辅导。亲情陪伴过程中发现“个案”，通过填报协办单，限期交办学业辅导组介入帮扶。

- 学业辅导活动流程

留守儿童学业是否跟上随堂？

是

结对志愿者周电话、月见面帮助辅导

否

提交《申办单》

服务总队根据实际情况，向专业组发放《交办单》

学业辅导专业组志愿者介入，与结对志愿者共同帮扶

帮扶对象学业进步，跟上随堂

否

是

- 蒙阴县“牵手关爱行动”亲情陪伴活动计划内容

| 类型 | 项目 | 活动内容 | 活动责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规定动作 | 习惯养成教育 | 引导孩子养成良好的学习习惯、卫生习惯和行为习惯 | 结对志愿者 |
|  | 励志教育 | 与孩子一起搜集励志名言警句，讲励志故事 | 结对志愿者 |
|  | 感恩教育 | 引导孩子给在外打工的妈妈写封信打个问候电话 | 结对志愿者 |
|  |  | 同孩子一起帮家人干农活 | 结对志愿者 |
|  | 自护教育 | 与孩子一起听安全知识讲座 | 结对志愿者和专业组志愿者 |
|  | 法制教育 | 与孩子一起参加法制宣传，提高法律意识 | 结对志愿者和专业组志愿者 |
| 自选动作 | 同过节 | 元宵节和孩子一起做灯笼、包元宵、猜字谜 | 结对志愿者 |
|  |  | 植树节，到全县青年林栽种亲情树 | 结对志愿者 |
|  |  | 清明节与孩子一起到烈士陵园扫墓 | 结对志愿者 |
|  |  | 陪孩子过六一 | 结对志愿者 |
|  |  | 陪孩子过感恩节、圣诞节 | 结对志愿者 |
|  | 共学习 | 辅导孩子写家庭作业 | 结对志愿者 |
|  |  | 陪孩子看课外书 | 结对志愿者 |
|  | 红色教育 | 陪孩子听老党员讲故事 | 结对志愿者和专业组志愿者 |
|  |  | 与孩子一同观看电影《建国伟业》 | 结对志愿者 |
|  | 科普教育 | 与孩子一起学习科普常识，共同动手做科普实验 | 结对志愿者和专业组志愿者 |